## List1
Název Projektu | Vedoucí Projektu
Fén a kostky ledu | Pavel Bartoš
Úkoly | vedoucí | začátek | konec | stav
První fáze | - | - | - | -
Startup meeting | Pavel Bartoš | 9.10. | 9.10. | Dokončen
Rozdělení prací | Pavel Bartoš | 10.10. | 10.10. | Dokončen
Druhá fáze | - | - | - | -
Tvorba UI (wireframes) | Dominik Fasora | 11.10. | 8.1. | Dokončen
Tvorba grafiky | Adam Hron | 12.10. | 3.4. | Dokončen
Tvorba API | Dominik Fasora | 12.01. | 20.1. | V průběhu
Tvorba kódu | Dominik Fasora | 22.01. | 6.2. | Nedokončen
Testing | Adam Hron | 22.01. | 2.5. | Nedokončen
Třetí fáze | - | - | - | -
Marketing | Filip Kníže | 13.10. | 31.10. | V průběhu
Zveřejnění projektu | Filip Kníže | 5.11. | 5.11. | Nedokončen